## Planilha1
Nª SPRINT | Descrição | Responsável | Prioridade | Estimativa Tempo | Status | Observações | ID
SPRINT 1 |  |  |  | 1 SEMANA | COMPLETA |  | 1
TAREFA 1 | REQUISITOS | TODOS | ALTA | 3 DIAS | CONCLUÍDA | NENHUMA | 1.1
TAREFA 2 | INICIO BACKLOG | PEDRO M. | ALTA | 2 DIAS | CONCLUÍDA | NENHUMA | 1.2
SPRINT 2 |  |  |  |  | CONCLUÍDA |  | 2
TAREFA 1 | MODELAGEM TELA | CAROLINE MENDEL | MÉDIA | 1 SEMANA | CONCLUÍDA | CRIAÇÃO DA TELA | 2.1
TAREFA 2 | IDEIA CÓDIGO | TODOS | ALTA | 1 SEMANA | CONCLUÍDA | ESQUELETO CÓD | 2.2
SPRINT 3 |  |  |  | 1 SEMANA | CONCLUÍDA |  | 3
TAREFA 1 | CONSTRUÇÃO INICIAL | PEDRO M. | ALTA | 1 SEMANA | CONCLUÍDA | CÓDIGO INICIAL | 3.1
TAREFA 2 | BANCO DE DADOS | LEONARDO | ALTA | 1 SEMANA | CONCLUÍDA | TABELAS | 3.2
TAREFA 3 | CONEXÃO BANCO | PEDRO M. | MÉDIA | 2 DIAS | CONCLUÍDA | TESTE BANCO | 3.3
SPRINT 4 |  |  |  | 1 SEMANA | CONCLUÍDA |  | 4
TAREFA 1 | REGRAS DE NEGÓCIO | PEDRO/JOAO | ALTA | 3 DIAS | CONCLUÍDA | SERVICES | 4.1
TAREFA 2 | FINALIZAÇAO TELA | CAROLINE MENDEL | MÉDIA | 4 DIAS | CONCLUÍDA | TELA | 4.2
TAREFA 3 | WINDOWS FORM | RAFAEL NOGUTTI | ALTA | 1 SEMANA | CONCLUÍDA | TELA C# | 4.3
TAREFA 4 | PLANEJAMENTO DOC | PEDRO M. | MÉDIA | 1 SEMANA | CONCLUÍDA | DOCUMENTAÇÃO | 4.4
TAREFA 5 | REUNIAO GERAL | TODOS | ALTA | 1 DIA | CONCLUÍDA | REUNIÃO INFO | 4.5
SPRINT 5 |  |  |  | 1 SEMANA | CONCLUÍDA |  | 5
TAREFA 1 | TELA LOGIN | CAROLINE MENDEL | ALTA | 2 DIAS | CONCLUÍDA | LOGIN | 5.1
TAREFA 2 | SERVIÇO PARA LOGIN | PEDRO/RAFAEL | ALTA | 4 DIAS | CONCLUÍDA | FUNÇÃO | 5.2
TAREFA 3 | REVISÃO DO CÓDIGO | PEDRO | MÉDIA | 1 DIA | CONCLUÍDA | REVISÃO | 5.3
SPRINT 6 |  |  |  | 1 SEMANA | CONCLUÍDA |  | 6
TAREFA 1 | TESTE INTEGRAÇÃO | TODOS | ALTA | 3 DIAS | CONCLUÍDA | TESTES | 6.1
TAREFA 2 | IMPLEMENTAÇAO FUNC | TODOS | MÉDIA | 1 SEMANA | CONCLUÍDA | NOVAS FUNCS | 6.2
TAREFA 3 | OTIMIZAÇÃO | PEDRO | ALTA | 5 DIAS | CONCLUÍDA | MELHORIA | 6.3
SPRINT 7 |  |  |  | 1 SEMANA | CONCLUÍDA |  | 7
TAREFA 1 | DOCUMENTAÇÃO | TODOS | ALTA | 1 SEMANA | CONCLUÍDA | DOC DE USO | 7.1
TAREFA 2 | TESTES AUTOMATIZADOS | TODOS | ALTA | 1 SEMANA | CONCLUÍDA | TESTES | 7.2
TAREFA 3 | REFATORAÇÃO | RAFAEL | MÉDIA | 3 DIAS | CONCLUÍDA | REFATORAÇÃO | 7.3
TAREFA 4 | REVISÃO FINAL | TODOS | ALTA | 2 DIAS | CONCLUÍDA | REVISÃO | 7.4